## Takip Listesi
RİSK AKSİYON TAKİP LİSTESİ 2019 | [8 empty] | Dök.No :
[9 empty] | Rev No : | 00
[9 empty] | Revizyon Tarih: | -
Yayın Tarihi:
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM | SORUMLU | TERMİN
GENEL | [10 empty] | Firmanın Kullandığı Logo - Amiral.jpg
1 | Yangın,deprem, yıldırım düşmesi, su baskını, sabotaj/ terör saldırı vb mücbir sebeplerden dolayı bina ve bilgi bütünlüğün ve erişilebilirliğin etkilenmesi ve iş süreçlerinin kısmen ya da tamamen durması | Şirket/ Müşteri Tüm Çalışanlar | 5 | 2 | 2 | 4 | Müdahale Gerektirmez | Bina ve üçüncü şahıslar için sigorta yaptırılmalı ve sürdürmeli | İşveren Mali İşler | Sürekli
2 | Yangın söndürme cihazının olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi | Tüm çalışanlar | 3 | 4 | 1 | 4 | Müdahale Gerektirmez | Yangın söndürme cihazları tamamlanarak, kontrolleri sağlanmalıdır. | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
3 | Yangın söndürme cihazının dolu olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi | Tüm çalışanlar | 2 | 4 | 1 | RİSK PUANI | Müdahale Gerektirmez | Kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. | İşveren Bakım Onarım İSG | Periyodik
4 | Acil çıkış yollarının belirlenmemesi | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Acil durum yollarının belirlenip , levhaların asılması gerekmektedir. | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
5 | Yürüyüş yollarının belirlenmemiş olması | Tüm çalışanlar | 1 | 3 | 2 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Yürüyüş yollarının belirlenip, çizilip, çalışanların bunlara uyması sağlanmalıdır. | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
6 | Basınçlı iş ekipmanlarının yılda 1 kez periyodik muayenesinin yapılmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Eksik olan muayenelerin yapılıp kontrol mekanizması oluşturularak takibi sağlanmalıdır. | İşveren Bakım Onarım İSG | Periyodik
7 | Jeneratörün yakıt problemi | Şirket | 3 | 3 | 2 | 6 | Müdahale Gerektirmez | Sürekli kontrol edilmesi ve otomatikte bulunması gerekmekte | İşveren Bakım Onarım | Sürekli
MALİ İŞLER
1 | E-fatura ve E-defter portalına yanlış dökümanların yüklenmesi | Şirket | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | İç tetkik planı yıllık olarak hazırlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır | Üst yönetim | Sürekli
2 | Beyanname sürelerinin gecikmesi ve beyanda hata | Şirket | 3 | 3 | 3 | 9 | İşveren Mali İşler | Kalite sorumlusu termin tarihlerini DF Takip formuna işlemektedir. | Üst yönetim | Sürekli
3 | Faaliyet Raporunun Yanlış Hazırlanması | Şirket | 4 | 3 | 3 | 12 | İşveren Mali İşler | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması | Üst yönetim | Sürekli
4 | Kredi kart pos işlemlerinin hatalı kontrol edilmesi | Şirket/Müşteri | 5 | 5 | 3 | 25 | İşveren Bakım Onarım İSG | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması | Üst yönetim | Sürekli
5 | Banka işlemlerinin hatalı yapılması | Şirket/Müşteri | 4 | 5 | 3 | 20 | İşveren Bakım Onarım İSG | Yılda en az bütün bölümlerin ve standart maddelerinin denetlendiğini gösteren plan ve rapor | Üst yönetim | Sürekli
6 | Kasa nakit akışının takip edilememesi sonucu, kasadaki açığın giderleştirilememesi. | Şirket | 5 | 3 | 3 | 15 | İşveren Bakım Onarım İSG | Yıllık bütçe planında bu kalemin ayrılması | Üst yönetim | Sürekli
7 | Sözleşme kontrolünün hatalı yapılması | Şirket | 3 | 4 | 3 | 12 | İşveren Mali İşler | Yıllık olarak izlenmektedir | Üst yönetim | Sürekli
8 | Resmi kurum işlemlerinin zamanında yapılmaması | Şirket | 3 | 3 | 3 | 9 | İşveren Mali İşler | Yıllık olarak izlenmektedir | Üst yönetim | Sürekli
9 | Teşvik işlemlerinin hatalı yapılması | Şirket | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
10 | Genel Kurul toplantılarının hatırlatılmaması | Şirket | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
11 | Tüm gündem maddelerinin görüşülmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Toplantı Tutanağı önceden standart gereksinimine göre hazırlanmaktadır | Üst yönetim | Sürekli
12 | Güncel dokümanların kullanımda olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
13 | Müşteri taleplerinin tam anlaşılmaması | Şirket | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | 0 | Müşteri ile işe başlamadan önce işi anlatan hizmet sözleşmesi imzalatılmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
14 | Eski ve yeni versiyonların bir arada bulunması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
15 | Dokümanlara yetkisiz kişiler tarafından erişim sağlanması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
16 | Dokümanların yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
MÜHENDİSLİK
SATIŞ
1 | Müşteriden gelen taleplerin doğru alınmaması | Şirket/Müşteri | 5 | 1 | 1 | 1.6667 | 0 | Doğru teklifin hazırlanabilmesi için müşterinin ihtiyacı net bir şekilde alınmalı, gerekli olması durumunda satış müdüründen destek alınmalıdır. | Satış Müdürü | Sürekli
2 | Doğru ürüne, doğru fiyat verilmemesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 1 | 3.3333 | 0 | Fiyatların double-check edilerek verilmesi | Satış Müdürü | Sürekli
3 | Verilen teklifte, teslim süresi ve ödeme şeklinin net bir şekilde belirtilmemesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | İşveren Mali İşler | Bu bilgilerin, gerek tedarikçiyle (teslim süresiyle ilgili), gerekse müşteriyle (ödeme şekliyle ilgili) teklif öncesinde netleştirilmesi | Satış Müdürü | Sürekli
4 | Müşteri isteklerine geç dönülmesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | İşveren Mali İşler | Telefonla arayan müşteriye en geç30 dakikada dönülmesi ,ziyaret talep eden müşteriye en geç 5 iş günü içinde gidilmesi | Satış Müdürü | Sürekli
5 | Teklif edilen ve satılan ürünlerin müşterinin talebiyle uyuşmaması sonucu müşterinin ürün kaybı yaşaması | Şirket/Müşteri | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | 0 | Sipariş sonrası ürünün müşterinin ihtiyaçlarına uygunluğunun sorgulanması | Satış Müdürü | Sürekli
PLANLAMA
1 | Minimum stok seviyesinin altında düşmek | Şirket/ Müşteri | 2 | 4 | 2 | 5.3333 | 0 | IFS sisteminde minimum stok seviyelerinin tanımlanması | Planlama YM Depo | Sürekli
2 | Tedarikçiden ve fasondan gelecek ürünlerin zamanında gelmemesi | Şrket/ Müşteri | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Üretim planlaması yapılırken geç gelme olasılığını göz önünde bulundurmak | Planlama | Sürekli
SATINALMA
1 | Teklifin doğru alınamaması | Şirket/Tedarikçi | 4 | 2 | 1 | 2.6667 | 0 | Malzeme teklifi isteyen birimin malzeme ile ilgili eksiksiz bilgi verildiğinden emin olmak | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
2 | Siparişin yanlış geçilmesi/ gelmesi | Şirket/Müşteri Tedarikçi | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Sipariş ve talep formunun dikkatli bir şekilde karşılaştırılması | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
3 | Siparişlerimizin geç gelmesi | Şirket/Müşteri | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Siparişlerin geçildiği zamandan itibaren teslim süresinin takibinin yapılması | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
4 | Yanlış /eksik fatura kesilmesi (Nakliye) | Şirket/Tedarikçi | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Siparişin nakliyeciye doğru fiyattan onaylanması ve gelen faturanın doğru olduğundan emin olmak | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
5 | Tedarikçiden malzemelerin geç gelmesi | Şirket/Müşteri | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | Nakliye acentamız ve tedarikçimizin bilgilerini her iki tarafa da eksiksiz verildiğinden emin olmak | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
6 | Tedarikçilerin anlaşmalı kargomuz dışında bir kargo şirketi ile malzemeyi bize göndermesi | Şirket | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Maillerde ve sipariş formlarında özellikle anlaşmalı kargomuzun belirtilmesi ve gerekli uyarının yapılması | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
ÜRETİM
1 | Ortam aydınlatmasının yeterli olmaması | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Aydınlatma ölçümünün yapılıp eğer ölçümlere uygun olmayan bölüm varsa uygun hale getirilmesi gerekmektedir. | İşveren Bakım Onarım | Sürekli
2 | İlk yardım dolabında kullanılan ilaçların son kullanma tarihlerinin geçmiş olması | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Atölye sahasına ilk yardım dolabı temin edilmeli, ilaçların takibi için kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. | Doktor | Sürekli
3 | Çalışanların işe ilk girişlerinde karşılaşılabilecekleri tehlikeler karşısında iş güvenliği eğitimi verilmemesi | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | Kontrol mekanizması oluşturulmalı, işe başlamadan gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. | Personel | İş başı
4 | El aletleri ile ilgili tehlike ve riskleri gösteren uyarı ve levhanın bulunmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | İmalathanenin çeşitli yerlerine uyarı ikaz levhaları asılmalıdır. | İşveren/Bakım Onarım/ Bölüm sorumlusu | Sürekli
5 | Makinelerin güvenli çalışma talitmalarının olmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Tüm makinaların güvenli çalışma talimatları hazırlanıp, makinaların üzerine asılmalıdır. | İşveren/Bakım Onarım/ Bölüm sorumlusu | Sürekli
6 | Enerji kesinitilerinden kaynaklı üretim yapamamak | Tüm çalışanlar | 1 | 1 | 2 | 0.66667 | 0 | Jeneratörler sürekli otomatik modda ve bakımları yapılmış ve yakıtı tam olmalıdır | İşveren/Bakım Onarım | Sürekli
KALİTE
1 | Tetkiklerin planlanan zaman aralıklarında gerçekleştirilmemesi | Sistem | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | 0 | İç tetkik planı yıllık olarak hazırlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır | Üst yönetim | Sürekli
2 | Tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukların zamanında kapatılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Kalite sorumlusu termin tarihlerini DF Takip formuna işlemektedir. | Üst yönetim | Sürekli
3 | Tekiklerin tarafsız denetçiler tarafından yapılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması | Üst yönetim | Sürekli
4 | Tetkikçinin kendi yaptığı işi denetlemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması | Üst yönetim | Sürekli
5 | Tüm bölümlerin veya standart maddelerinin denetlenmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Yılda en az bütün bölümlerin ve standart maddelerinin denetlendiğini gösteren plan ve rapor | Üst yönetim | Sürekli
6 | Üst yönetim tarafından sürekli iyileştirme için ihtiyaç duyulan kaynakların ayrılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Yıllık bütçe planında bu kalemin ayrılması | Üst yönetim | Sürekli
7 | Açılan düzeltici faaliyetlerin verilen terminde kapatılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Yıllık olarak izlenmektedir | Üst yönetim | Sürekli
8 | Kök sebebin etkin olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Yıllık olarak izlenmektedir | Üst yönetim | Sürekli
9 | Planlanan zaman aralığında YGG toplantısının gerçekleştirilmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
10 | Toplantıya üst yöneticilerin katılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
11 | Tüm gündem maddelerinin görüşülmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Toplantı Tutanağı önceden standart gereksinimine göre hazırlanmaktadır | Üst yönetim | Sürekli
12 | Güncel dokümanların kullanımda olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
13 | Müşteri taleplerinin tam anlaşılmaması | Şirket | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | 0 | Müşteri ile işe başlamadan önce işi anlatan hizmet sözleşmesi imzalatılmaktadır. | Üst yönetim | Sürekli
14 | Eski ve yeni versiyonların bir arada bulunması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
15 | Dokümanlara yetkisiz kişiler tarafından erişim sağlanması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
16 | Dokümanların yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | 0 | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. | Üst yönetim | Sürekli
LOJİSTİK
1 | Gümrükteki ürünlerimizin tanımlarının yanlış / eksik yapılması | Şirket/ Müşteri | 5 | 4 | 1 | 6.6667 | İşveren Mali İşler | Gidecek malzemelerin neler olduğunun kalem kalem dikkatlice kontrolü | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
2 | Gümrükte belirli süreçlerden geçmesi gereken malzemelerimizde yaşanan gecikmeler | Şirket/Müşteri | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | Başvuru, ekpertiz kontrolü gibi süreç gerektiren taleplerin vakit kaybı olmaması adına önceden planlanarak yapılması | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
3 | Anlaşmalı kargomuz dışında bir kargo şirketi ile malzemenin gönderilmesi | Şirket | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Maillerde ve sipariş formlarında özellikle anlaşmaı kargomuzun belirtilmesi ve gerekli uyarının yapılması | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
IK
1 | Eğitim eksikliği sonucu oluşacak personel hataları | Şirket/ Personel | 3 | 4 | 2 | 8 | İşveren Mali İşler | Personel hataları ve iş kazalarına sebebiyet vermesi | Personel Yöneticisi Kalie Müdürü | Sürekli
2 | İşten ayrılma, plansız işe gelmeme sonucu İş süreçleri kesintiye uğrarması | Şirket | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | 0 | Personel yedeğinin olması ve bu konuda personele gerekli eğitimlerin verilmesi | Personel Yöneticisi Üretim | Sürekli
3 | Gizli Bilgilerin Dışarıya Bildirilmesi | Şirket | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | İşveren Mali İşler | Farkındalığın arttırılması ve gizli bilgilere erişimin kısıtlanması | Personel Yöneticisi Bilgi İşlem | Sürekli
4 | Dokümanların ortam koşullarından etkilenerek bozulması veya kaybolması | Şirket/ Personel | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | Isıya, ışığa ve neme duyarlı ortam sağlanmalı ve yedekleme yapılmalı | Üst Yönetim Personel Yöneticisi | Sürekli
5 | Yetersiz erişim denetimi; ziyaretçi kabul politikası eksikliği | Şirket Tüm çalışanlar | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | 0 | Ziyaretçi kabulu prosedürü ile ilgili kabul personellerinin bilgilerndirilmesi | Personel | Sürekli
6 | Bilgi verilmemesi sonucu iş kazası bildiriminin yapılmaması , Sağlık raporunun teslim edilmemesi sebebiyle gerekli onayın verilmemesi vb | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | Personellerin ve sorumluların iş kazası bildiriminin süresinin 3 gün olduğunu ve bildirilmeme durumunda şirkete ceza geleceği konusunda bilgilendirilmiştir. | Personel ve Bölüm sorumluları | Sürekli
7 | Kötü hava şartları , afet vb durumlar söz konusu olduğunda kriz yönetimlerinde personelin etkilenmeyecek ve/veya en az etkilenecek şekilde gerekli şartların sağlanamaması | Şirket Tüm çalışanlar | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | 0 | İnsan Kaynakları kriz durumlarında önceden gözlem yaparak hızlı hareket edip karar verilmesini sağlamalıdır. Personellerin tüm iletişim bilgileri İnsan Kaynaklarında mevcuttur. | Personel Yöneticisi ve Yönetim | Sürekli
8 | Yanlış veri takibi hata vb durumlar sebebiyle personele eksik veya fazla maaş / mesai vb ödemelerin yapılması | Şirket Tüm çalışanlar | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | Sürekli olarak kontroller sağlanarak bu durumun yaşanma riski en aza indirilmiştir. | Personel Yöneticisi | Sürekli
9 | Personel kıyafetlerinin ve koruyucu ekipmanlarının teslimi ve takibi | Şirket Tüm çalışanlar | 5 | 4 | 3 | 20 | İşveren Bakım Onarım İSG | İnsan Kaynakları , personel kıyafetlerinin mevsim öncesi terminini sağlatır. koruyucu ekipman ve personelin mevsime uygun kıyafetlerini personele teslimini sağlatır. İSG uzmanı ve bölüm sorumlularının takibi ve İnsan Kaynaklarına bildirimi ile koruyucu ekipmanını kullanmayan personel sözlü ve yazılı olarak uyarılır | Personel Yöneticisi , İSG uzmanı ve Bölüm sorumluları | Sürekli
10 | Karakol bildirimlerinin unutulması | Şirket | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | İnsan Kaynakları tüm giren ve çıkan personelleri 3 gün içerisinde karakola bildirmek durumundadır. | Personel Yöneticisi | Sürekli
11 | Sgk beyannameleri ve iş kur bildirgelerinin doğru verilmemesi | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | Tüm beyannameler verilirken gerekli kontroller sağlanır muhasebe birimininde onayıyla beyanname verilir. Beyannameler son güne bırakılmadan onaylanır. Böylece geriye dönük düzeltme konusunda esneklik sağlanmış bir ortam yaratılır | Personel Yöneticisi ve Muhasebe Müdürü | Sürekli
BİLGİ İŞLEM
1 | Güvenlik, bilgi güvenliği ve iş sürekliğine direkt etki eden donanımın arızalanması sonucu firma güveliğinin kontrol edilememesi ve gizliliğin açığa çıkması | Şirket | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | 0 | Isıya, neme, ışığa ve toza duyarlı ortam sağlanmalı ve periyodik bakım yapılmalı | Bilgi İşlem | Sürekli
2 | Zararlı dosya ve yazılımların tespit edilememesi sonucu sistemlere zarar verererek bilgi kaybına ve erişilebilirliğin kaybolmasına neden olabilir | Şirket | 5 | 4 | 2 | 13.3333 | İşveren Bakım Onarım İSG | Veritabanının güncellenmeli ve Lisans süreleri takip edilmeli | Bilgi İşlem | Sürekli
3 | Servis sağlayıcı tarafından hizmet kesilmesinden kaynaklı iş sürçelerinin akması | Şirket | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | İşveren Mali İşler | Ödemelerin otomatik olarak yapılması ve altyapı olarak kesintisintisiz çalışılabilecek bir hizmet sağlayıcı tercih edilmeli | Bilgi İşlem | Sürekli
4 | İzin verilmeyen ya da yasal olmayan sitelere erişim nedeni ile yasal müeyyidelere neden olur. | Şirket | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | 0 | Yasal olmayan siteler erişim için personel yetki kısıtlamaları yapılmalı | Bilgi İşlem | Sürekli
5 | Yedeğin çalışmaması sonucu herhangi bir acil durumda verilere geri dönüş yapılamaz, iş süreçleri kesintiye uğrar | Şirket/ Müşteri | 4 | 4 | 2 | 10.6667 | İşveren Mali İşler | Yedeklerin birden fazla kopyalanarak farklı ve korunaklı ortamlarda muhafa edilmesi | Bilgi İşlem | Sürekli
BAKIM ONARIM
1 | Bakım Personelinin Tecrübesiz Olması | Şirket | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | Teknik servisi iyi olmayan firmalardan hizmet almamak, süreç içerisinde en iyilerle çalışmak. | Bakım Onarım Sorumlusu | Sürekli
2 | Planlarda Teknik Servis Kaynaklı Aksamalar Yaşanması | Şirket/Müşteri | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Planlanan bakımdan 1 hafta önce teknik servis ile iletişime geçilerek bakım teyit edilmeli. | Bakım Onarım Sorumlusu | Sürekli
KALİBRASYON
1 | Kontrolsüz ölçü aletlerinin üretimde kullanılması | Üretim | 4 | 2 | 2 | 5.3333 | 0 | Satınalma tarafından alınan ölçü aletlerinin kayıt için Kalite Bölümüne teslim edilmesi | Satınalma | Sürekli
2 | Ölçü aletelerinin zamanında kalibrasyon yapılmaması | Üretim/ Kalite | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | 0 | Kalibrasyon Takip Planına göre kalibrasyon zamanı gelen ölçü aletlerinin 1 ay önceden iş planına alınması | Kalite | Sürekli

## GENEL
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Yangın,deprem, yıldırım düşmesi, su baskını, sabotaj/ terör saldırı vb mücbir sebeplerden dolayı bina ve bilgi bütünlüğün ve erişilebilirliğin etkilenmesi ve iş süreçlerinin kısmen ya da tamamen durması | Şirket/ Müşteri Tüm Çalışanlar | 5 | 2 | 2 | 4 | Müdahale Gerektirmez | Bina ve üçüncü şahıslar için sigorta yaptırılmalı ve sürdürmeli |  | İşveren Mali İşler | Sürekli
2 | Yangın söndürme cihazının olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi | Tüm çalışanlar | 3 | 4 | 1 | 4 | Müdahale Gerektirmez | Yangın söndürme cihazları tamamlanarak, kontrolleri sağlanmalıdır. |  | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
3 | Yangın söndürme cihazının dolu olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi | Tüm çalışanlar | 2 | 4 | 1 | 2.6667 | Müdahale Gerektirmez | Kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. |  | İşveren Bakım Onarım İSG | Periyodik
4 | Acil çıkış yollarının belirlenmemesi | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Acil durum yollarının belirlenip , levhaların asılması gerekmektedir. |  | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
5 | Yürüyüş yollarının belirlenmemiş olması | Tüm çalışanlar | 1 | 3 | 2 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Yürüyüş yollarının belirlenip, çizilip, çalışanların bunlara uyması sağlanmalıdır. |  | İşveren Bakım Onarım İSG | Sürekli
6 | Basınçlı iş ekipmanlarının yılda 1 kez periyodik muayenesinin yapılmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Müdahale Gerektirmez | Eksik olan muayenelerin yapılıp kontrol mekanizması oluşturularak takibi sağlanmalıdır. |  | İşveren Bakım Onarım İSG | Periyodik
7 | Jeneratörün yakıt problemi | Şirket | 3 | 3 | 2 | 6 | Müdahale Gerektirmez | Sürekli kontrol edilmesi ve otomatikte bulunması gerekmekte |  | İşveren Bakım Onarım | Sürekli

## KALİTE
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Tetkiklerin planlanan zaman aralıklarında gerçekleştirilmemesi | Sistem | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | Mühahele Gerektirmez | İç tetkik planı yıllık olarak hazırlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır |  | Üst yönetim | Sürekli
2 | Tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukların zamanında kapatılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Kalite sorumlusu termin tarihlerini DF Takip formuna işlemektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
3 | Tekiklerin tarafsız denetçiler tarafından yapılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması |  | Üst yönetim | Sürekli
4 | Tetkikçinin kendi yaptığı işi denetlemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması |  | Üst yönetim | Sürekli
5 | Tüm bölümlerin veya standart maddelerinin denetlenmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Yılda en az bütün bölümlerin ve standart maddelerinin denetlendiğini gösteren plan ve rapor |  | Üst yönetim | Sürekli
6 | Üst yönetim tarafından sürekli iyileştirme için ihtiyaç duyulan kaynakların ayrılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Yıllık bütçe planında bu kalemin ayrılması |  | Üst yönetim | Sürekli
7 | Açılan düzeltici faaliyetlerin verilen terminde kapatılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Yıllık olarak izlenmektedir |  | Üst yönetim | Sürekli
8 | Kök sebebin etkin olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Yıllık olarak izlenmektedir |  | Üst yönetim | Sürekli
9 | Planlanan zaman aralığında YGG toplantısının gerçekleştirilmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
10 | Toplantıya üst yöneticilerin katılmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
11 | Tüm gündem maddelerinin görüşülmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı Tutanağı önceden standart gereksinimine göre hazırlanmaktadır |  | Üst yönetim | Sürekli
12 | Güncel dokümanların kullanımda olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
13 | Müşteri taleplerinin tam anlaşılmaması | Şirket | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | Mühahele Gerektirmez | Müşteri ile işe başlamadan önce işi anlatan hizmet sözleşmesi imzalatılmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
14 | Eski ve yeni versiyonların bir arada bulunması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
15 | Dokümanlara yetkisiz kişiler tarafından erişim sağlanması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
16 | Dokümanların yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli

## ÜRETİM
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Ortam aydınlatmasının yeterli olmaması | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 2 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Aydınlatma ölçümünün yapılıp eğer ölçümlere uygun olmayan bölüm varsa uygun hale getirilmesi gerekmektedir. |  | İşveren Bakım Onarım | Sürekli
2 | İlk yardım dolabında kullanılan ilaçların son kullanma tarihlerinin geçmiş olması | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 1 | 1 | Mühahele Gerektirmez | Atölye sahasına ilk yardım dolabı temin edilmeli, ilaçların takibi için kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. |  | Doktor | Sürekli
3 | Çalışanların işe ilk girişlerinde karşılaşılabilecekleri tehlikeler karşısında iş güvenliği eğitimi verilmemesi | Tüm çalışanlar | 3 | 1 | 2 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Kontrol mekanizması oluşturulmalı, işe başlamadan gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. |  | Personel | İş başı
4 | El aletleri ile ilgili tehlike ve riskleri gösteren uyarı ve levhanın bulunmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Mühahele Gerektirmez | İmalathanenin çeşitli yerlerine uyarı ikaz levhaları asılmalıdır. |  | İşveren/Bakım Onarım/ Bölüm sorumlusu | Sürekli
5 | Makinelerin güvenli çalışma talitmalarının olmaması | Tüm çalışanlar | 2 | 3 | 1 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Tüm makinaların güvenli çalışma talimatları hazırlanıp, makinaların üzerine asılmalıdır. |  | İşveren/Bakım Onarım/ Bölüm sorumlusu | Sürekli
6 | Enerji kesinitilerinden kaynaklı üretim yapamamak | Tüm çalışanlar | 1 | 1 | 2 | 0.66667 | Mühahele Gerektirmez | Jeneratörler sürekli otomatik modda ve bakımları yapılmış ve yakıtı tam olmalıdır |  | İşveren/Bakım Onarım | Sürekli
7
8
9
10

## SATINALMA
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Teklifin doğru alınamaması | Şirket/Tedarikçi | 4 | 2 | 1 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Malzeme teklifi isteyen birimin malzeme ile ilgili eksiksiz bilgi verildiğinden emin olmak |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
2 | Siparişin yanlış geçilmesi/ gelmesi | Şirket/Müşteri Tedarikçi | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Sipariş ve talep formunun dikkatli bir şekilde karşılaştırılması |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
3 | Siparişlerimizin geç gelmesi | Şirket/Müşteri | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Siparişlerin geçildiği zamandan itibaren teslim süresinin takibinin yapılması |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
4 | Yanlış /eksik fatura kesilmesi (Nakliye) | Şirket/Tedarikçi | 2 | 3 | 1 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Siparişin nakliyeciye doğru fiyattan onaylanması ve gelen faturanın doğru olduğundan emin olmak |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
5 | Tedarikçiden malzemelerin geç gelmesi | Şirket/Müşteri | 3 | 2 | 1 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Nakliye acentamız ve tedarikçimizin bilgilerini her iki tarafa da eksiksiz verildiğinden emin olmak |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
6 | Tedarikçilerin anlaşmalı kargomuz dışında bir kargo şirketi ile malzemeyi bize göndermesi | Şirket | 3 | 1 | 1 | 1 | Mühahele Gerektirmez | Maillerde ve sipariş formlarında özellikle anlaşmalı kargomuzun belirtilmesi ve gerekli uyarının yapılması |  | Satınalma Sorumlusu | Sürekli
7
8

## LOJİSTİK
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: | 2019-07-01 | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[9 empty] | KDS | KLT | GMY
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Gümrükteki ürünlerimizin tanımlarının yanlış / eksik yapılması | Şirket/ Müşteri | 5 | 4 | 1 | 6.6667 | Müdahale Gerekir | Gidecek malzemelerin neler olduğunun kalem kalem dikkatlice kontrolü |  | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
2 | Gümrükte belirli süreçlerden geçmesi gereken malzemelerimizde yaşanan gecikmeler | Şirket/Müşteri | 3 | 2 | 1 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Başvuru, ekpertiz kontrolü gibi süreç gerektiren taleplerin vakit kaybı olmaması adına önceden planlanarak yapılması |  | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
3 | Anlaşmalı kargomuz dışında bir kargo şirketi ile malzemenin gönderilmesi | Şirket | 3 | 1 | 1 | 1 | Mühahele Gerektirmez | Maillerde ve sipariş formlarında özellikle anlaşmaı kargomuzun belirtilmesi ve gerekli uyarının yapılması |  | Lojistik Sorumlusu | Sürekli
4
5
6
7
8
9
10

## MALİ İŞLER
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | E-fatura ve E-defter portalına yanlış dökümanların yüklenmesi | Şirket | 5 | 3 | 1 | 5 | Mühahele Gerektirmez | İç tetkik planı yıllık olarak hazırlanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır |  | Üst yönetim | Sürekli
2 | Beyanname sürelerinin gecikmesi ve beyanda hata | Şirket | 3 | 3 | 3 | 9 | Müdahale Gerekir | Kalite sorumlusu termin tarihlerini DF Takip formuna işlemektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
3 | Faaliyet Raporunun Yanlış Hazırlanması | Şirket | 4 | 3 | 3 | 12 | Müdahale Gerekir | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması |  | Üst yönetim | Sürekli
4 | Kredi kart pos işlemlerinin hatalı kontrol edilmesi | Şirket/Müşteri | 5 | 5 | 3 | 25 | Acil Mühahale Gerekir | Denetçiler görevlendirilirken kendi bölümünü denetlememesi için çapraz atamaların yapılması |  | Üst yönetim | Sürekli
5 | Banka işlemlerinin hatalı yapılması | Şirket/Müşteri | 4 | 5 | 3 | 20 | Acil Mühahale Gerekir | Yılda en az bütün bölümlerin ve standart maddelerinin denetlendiğini gösteren plan ve rapor |  | Üst yönetim | Sürekli
6 | Kasa nakit akışının takip edilememesi sonucu, kasadaki açığın giderleştirilememesi. | Şirket | 5 | 3 | 3 | 15 | Acil Mühahale Gerekir | Yıllık bütçe planında bu kalemin ayrılması |  | Üst yönetim | Sürekli
7 | Sözleşme kontrolünün hatalı yapılması | Şirket | 3 | 4 | 3 | 12 | Müdahale Gerekir | Yıllık olarak izlenmektedir |  | Üst yönetim | Sürekli
8 | Resmi kurum işlemlerinin zamanında yapılmaması | Şirket | 3 | 3 | 3 | 9 | Müdahale Gerekir | Yıllık olarak izlenmektedir |  | Üst yönetim | Sürekli
9 | Teşvik işlemlerinin hatalı yapılması | Şirket | 3 | 1 | 3 | 3 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
10 | Genel Kurul toplantılarının hatırlatılmaması | Şirket | 2 | 3 | 3 | 6 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı tarihi önceden belirlenerek katılımcılara duyurulmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
11 | Tüm gündem maddelerinin görüşülmemesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Toplantı Tutanağı önceden standart gereksinimine göre hazırlanmaktadır |  | Üst yönetim | Sürekli
12 | Güncel dokümanların kullanımda olmaması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
13 | Müşteri taleplerinin tam anlaşılmaması | Şirket | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | Mühahele Gerektirmez | Müşteri ile işe başlamadan önce işi anlatan hizmet sözleşmesi imzalatılmaktadır. |  | Üst yönetim | Sürekli
14 | Eski ve yeni versiyonların bir arada bulunması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
15 | Dokümanlara yetkisiz kişiler tarafından erişim sağlanması | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli
16 | Dokümanların yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi | Sistem | 2 | 2 | 1 | 1.3333 | Mühahele Gerektirmez | Genel Doküman Listesi ile takip edilmektedir. |  | Üst yönetim | Sürekli

## SATIŞ
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: | 2019-07-01 | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[9 empty] | KDS | KLT | GMY
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Müşteriden gelen taleplerin doğru alınmaması | Şirket/Müşteri | 5 | 1 | 1 | 1.6667 | Mühahele Gerektirmez | Doğru teklifin hazırlanabilmesi için müşterinin ihtiyacı net bir şekilde alınmalı, gerekli olması durumunda satış müdüründen destek alınmalıdır. |  | Satış Müdürü | Sürekli
2 | Doğru ürüne, doğru fiyat verilmemesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 1 | 3.3333 | Mühahele Gerektirmez | Fiyatların double-check edilerek verilmesi |  | Satış Müdürü | Sürekli
3 | Verilen teklifte, teslim süresi ve ödeme şeklinin net bir şekilde belirtilmemesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | Müdahale Gerekir | Bu bilgilerin, gerek tedarikçiyle (teslim süresiyle ilgili), gerekse müşteriyle (ödeme şekliyle ilgili) teklif öncesinde netleştirilmesi |  | Satış Müdürü | Sürekli
4 | Müşteri isteklerine geç dönülmesi | Şirket/Müşteri | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | Müdahale Gerekir | Telefonla arayan müşteriye en geç30 dakikada dönülmesi ,ziyaret talep eden müşteriye en geç 5 iş günü içinde gidilmesi |  | Satış Müdürü | Sürekli
5 | Teklif edilen ve satılan ürünlerin müşterinin talebiyle uyuşmaması sonucu müşterinin ürün kaybı yaşaması | Şirket/Müşteri | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Sipariş sonrası ürünün müşterinin ihtiyaçlarına uygunluğunun sorgulanması |  | Satış Müdürü | Sürekli
6
7
8
9
10

## İK
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Eğitim eksikliği sonucu oluşacak personel hataları | Şirket/ Personel | 3 | 4 | 2 | 8 | Müdahale Gerekir | Personel hataları ve iş kazalarına sebebiyet vermesi |  | Personel Yöneticisi Kalie Müdürü | Sürekli
2 | İşten ayrılma, plansız işe gelmeme sonucu İş süreçleri kesintiye uğrarması | Şirket | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Personel yedeğinin olması ve bu konuda personele gerekli eğitimlerin verilmesi |  | Personel Yöneticisi Üretim | Sürekli
3 | Gizli Bilgilerin Dışarıya Bildirilmesi | Şirket | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | Müdahale Gerekir | Farkındalığın arttırılması ve gizli bilgilere erişimin kısıtlanması |  | Personel Yöneticisi Bilgi İşlem | Sürekli
4 | Dokümanların ortam koşullarından etkilenerek bozulması veya kaybolması | Şirket/ Personel | 1 | 3 | 5 | 5 | Mühahele Gerektirmez | Isıya, ışığa ve neme duyarlı ortam sağlanmalı ve yedekleme yapılmalı |  | Üst Yönetim Personel Yöneticisi | Sürekli
5 | Yetersiz erişim denetimi; ziyaretçi kabul politikası eksikliği | Şirket Tüm çalışanlar | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Ziyaretçi kabulu prosedürü ile ilgili kabul personellerinin bilgilerndirilmesi |  | Personel | Sürekli
6 | Bilgi verilmemesi sonucu iş kazası bildiriminin yapılmaması , Sağlık raporunun teslim edilmemesi sebebiyle gerekli onayın verilmemesi vb | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | Mühahele Gerektirmez | Personellerin ve sorumluların iş kazası bildiriminin süresinin 3 gün olduğunu ve bildirilmeme durumunda şirkete ceza geleceği konusunda bilgilendirilmiştir. |  | Personel ve Bölüm sorumluları | Sürekli
7 | Kötü hava şartları , afet vb durumlar söz konusu olduğunda kriz yönetimlerinde personelin etkilenmeyecek ve/veya en az etkilenecek şekilde gerekli şartların sağlanamaması | Şirket Tüm çalışanlar | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | İnsan Kaynakları kriz durumlarında önceden gözlem yaparak hızlı hareket edip karar verilmesini sağlamalıdır. Personellerin tüm iletişim bilgileri İnsan Kaynaklarında mevcuttur. |  | Personel Yöneticisi ve Yönetim | Sürekli
8 | Yanlış veri takibi hata vb durumlar sebebiyle personele eksik veya fazla maaş / mesai vb ödemelerin yapılması | Şirket Tüm çalışanlar | 3 | 3 | 2 | 6 | Mühahele Gerektirmez | Sürekli olarak kontroller sağlanarak bu durumun yaşanma riski en aza indirilmiştir. |  | Personel Yöneticisi | Sürekli
9 | Personel kıyafetlerinin ve koruyucu ekipmanlarının teslimi ve takibi | Şirket Tüm çalışanlar | 5 | 4 | 3 | 20 | Acil Mühahale Gerekir | İnsan Kaynakları , personel kıyafetlerinin mevsim öncesi terminini sağlatır. koruyucu ekipman ve personelin mevsime uygun kıyafetlerini personele teslimini sağlatır. İSG uzmanı ve bölüm sorumlularının takibi ve İnsan Kaynaklarına bildirimi ile koruyucu ekipmanını kullanmayan personel sözlü ve yazılı olarak uyarılır |  | Personel Yöneticisi , İSG uzmanı ve Bölüm sorumluları | Sürekli
10 | Karakol bildirimlerinin unutulması | Şirket | 5 | 3 | 1 | 5 | Mühahele Gerektirmez | İnsan Kaynakları tüm giren ve çıkan personelleri 3 gün içerisinde karakola bildirmek durumundadır. |  | Personel Yöneticisi | Sürekli
11 | Sgk beyannameleri ve iş kur bildirgelerinin doğru verilmemesi | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | Mühahele Gerektirmez | Tüm beyannameler verilirken gerekli kontroller sağlanır muhasebe birimininde onayıyla beyanname verilir. Beyannameler son güne bırakılmadan onaylanır. Böylece geriye dönük düzeltme konusunda esneklik sağlanmış bir ortam yaratılır |  | Personel Yöneticisi ve Muhasebe Müdürü | Sürekli

## PLANLAMA
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Minimum stok seviyesinin altında düşmek | Şirket/ Müşteri | 2 | 4 | 2 | 5.3333 | Mühahele Gerektirmez | IFS sisteminde minimum stok seviyelerinin tanımlanması |  | Planlama YM Depo | Sürekli
2 | Tedarikçiden ve fasondan gelecek ürünlerin zamanında gelmemesi | Şrket/ Müşteri | 3 | 1 | 2 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Üretim planlaması yapılırken geç gelme olasılığını göz önünde bulundurmak |  | Planlama | Sürekli
3 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
4 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
5 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
6 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
7 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
8 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
9 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
10 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez

## BİLGİ İŞLEM
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Güvenlik, bilgi güvenliği ve iş sürekliğine direkt etki eden donanımın arızalanması sonucu firma güveliğinin kontrol edilememesi ve gizliliğin açığa çıkması | Şirket | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Isıya, neme, ışığa ve toza duyarlı ortam sağlanmalı ve periyodik bakım yapılmalı |  | Bilgi İşlem | Sürekli
2 | Zararlı dosya ve yazılımların tespit edilememesi sonucu sistemlere zarar verererek bilgi kaybına ve erişilebilirliğin kaybolmasına neden olabilir | Şirket | 5 | 4 | 2 | 13.3333 | Acil Mühahale Gerekir | Veritabanının güncellenmeli ve Lisans süreleri takip edilmeli |  | Bilgi İşlem | Sürekli
3 | Servis sağlayıcı tarafından hizmet kesilmesinden kaynaklı iş sürçelerinin akması | Şirket | 5 | 2 | 2 | 6.6667 | Müdahale Gerekir | Ödemelerin otomatik olarak yapılması ve altyapı olarak kesintisintisiz çalışılabilecek bir hizmet sağlayıcı tercih edilmeli |  | Bilgi İşlem | Sürekli
4 | İzin verilmeyen ya da yasal olmayan sitelere erişim nedeni ile yasal müeyyidelere neden olur. | Şirket | 1 | 4 | 2 | 2.6667 | Mühahele Gerektirmez | Yasal olmayan siteler erişim için personel yetki kısıtlamaları yapılmalı |  | Bilgi İşlem | Sürekli
5 | Yedeğin çalışmaması sonucu herhangi bir acil durumda verilere geri dönüş yapılamaz, iş süreçleri kesintiye uğrar | Şirket/ Müşteri | 4 | 4 | 2 | 10.6667 | Müdahale Gerekir | Yedeklerin birden fazla kopyalanarak farklı ve korunaklı ortamlarda muhafa edilmesi |  | Bilgi İşlem | Sürekli
6 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
7 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
8 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
9 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
10 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez

## BAKIM
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Bakım Personelinin Tecrübesiz Olması | Şirket | 2 | 1 | 3 | 2 | Mühahele Gerektirmez | Teknik servisi iyi olmayan firmalardan hizmet almamak, süreç içerisinde en iyilerle çalışmak. |  | Bakım Onarım Sorumlusu | Sürekli
2 | Planlarda Teknik Servis Kaynaklı Aksamalar Yaşanması | Şirket/Müşteri | 3 | 1 | 1 | 1 | Mühahele Gerektirmez | Planlanan bakımdan 1 hafta önce teknik servis ile iletişime geçilerek bakım teyit edilmeli. |  | Bakım Onarım Sorumlusu | Sürekli
3 | Makinaların servis gerektirmeyen mekanik ve elektrik malzemelerinin stokta bulunmaması | Şirket/ Müşteri | 4 | 2 | 2 | 5.3333 | Mühahele Gerektirmez | Kullanılacak yedek parçaların stoklarda yeterli miktarda olduğunun kontrol edilmesi |  | Bakım Onarım Sorumlusu | Sürekli
4 | Bakım onarım personelinin güvenlik önlemlerini almadan işe başlaması | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | Mühahele Gerektirmez | Bakım yapacak persoelin KKD eksiksiz olarak bulundurmak ve bakım yapılacak alanlara uyarı levhaları asmak |  | Bakım Onarım Sorumlusu İSG Uzmanı | Sürekli
5 | Bakım onarım personelinin alması gereken eğitimlerin eksik olması (yüksekte çalışma, kaynak, mesleki yeterlilik vb) | Şirket | 3 | 3 | 1 | 3 | Mühahele Gerektirmez | Bakım yapacak personele işe başlamadan önce tüm yeterlilik eğitimlerinin tamamlanması |  | Personel Yöneitici İSG Uzmanı | Sürekli
6 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
7 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
8 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
9 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
10 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez

## KALİBRASYON
RİSK ANALİZ PLANI GENEL | [6 empty] | Oluşturma Tarihi: |  | Hazırlayan | Kontrol | Onay
[7 empty] | Revizyon No: | 00
PUAN |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | RİSK PUANI | RİSK TANIMI |  | AKSİYON
OLASILIK |  | Hergün | Haftada bir | Ayda bir | Altı ayda bir | Yılda bir ve daha uzun | 1 <R< 6 | Kabul Edilebilir |  | Mühahele Gerektirmez
ETKİ/ ŞİDDET |  | Şirketin kapanması | Yaptırım (Hukuki/Ticari/Müşteri) | Yaptırım (Şirket İçi/ Hukuki) | İtbar ve iş Kaybı | Zaman Kaybı | 7 <R< 12 | Önlem Alınmalı |  | Müdahale Gerekir
MEVCUT UYGULAMA |  |  |  | Personel Farkında | Önlem Alınmış Prosedür/ Talimat | Uygulanıyor | 13 <R< 25 | Kabul Edilemez |  | Acil Mühahale Gerekir
NO | RİSK | ETKİLENEN | OLASILIK | ETKİ/ŞİDDET | MEVCUT UYGULAMA | RİSK PUANI | AKSİYON | ALINACAK ÖNLEM |  | SORUMLU | TERMİN
1 | Kontrolsüz ölçü aletlerinin üretimde kullanılması | Üretim | 4 | 2 | 2 | 5.3333 | Mühahele Gerektirmez | Satınalma tarafından alınan ölçü aletlerinin kayıt için Kalite Bölümüne teslim edilmesi |  | Satınalma | Sürekli
2 | Ölçü aletelerinin zamanında kalibrasyon yapılmaması | Üretim/ Kalite |  | 2 | 1 | 0 | Mühahele Gerektirmez | Kalibrasyon Takip Planına göre kalibrasyon zamanı gelen ölçü aletlerinin 1 ay önceden iş planına alınması |  | Kalite | Sürekli
3 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
4 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
5 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
6 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
7 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
8 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
9 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez
10 | [5 empty] | 0 | Mühahele Gerektirmez